## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 通榆县农产品融合发展示范园项目 |  |  |  | 项目类型 | 产业园基础设施建设
主管部门 | 通榆县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 吉林省润泽农业发展有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 56317.3364 | 35642.3364 | 35642.3364 | 10 | 100% | 8.8
| 其中：新增专项债券规模 |  | 38300 | 10300 | 10300 | 5 | 100% | 5
| 财政预算资金投资 |  | 9427.08 | 8547.1956 | 6488.56 | 5 | 75.91% | 3.8
其中：项目资本金
| 项目单位自有资金投资 |  | 0 | 0 | 0
| 其中：项目资本金 |  | 0 | 0 | 0
| 项目单位融资资金 |  | 0 | 0 | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 园区建设用地总占地面积 | 306671.42㎡ | 306671.42㎡ | 6 | 6
|  |  | 总建筑面积 | 141000㎡ | 141000㎡ | 6 | 6
|  | 质量指标 | 已完成建筑工程合格率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 已完成道路工程合格率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 项目总体验收合格率 | 80% | 90% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目主体建筑进度完成及时度 | 75% | 80% | 6 | 6
|  |  | 项目总体目标完成及时度 | 75% | 80% | 6 | 6
|  | 成本指标 | 债券资金支出金额 | 17625万元 | 17625万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农产品的附加值 | 大幅提高 | 项目未竣工，无法提高农产品附加值 | 5 | 0 | 项目未竣工，无法产生经济效益。24年投入使用后，加速提高农产品附加值。
|  |  | 增加农民收入 | 显著提高 | 项目未竣工，无法提高农民收入 | 5 | 0 | 项目未竣工，无法产生经济效益。24年投入使用后，加速发展，提高农民收入。
|  | 社会效益指标 | 研发企业入驻数量 | 4家 | 5家 | 5 | 5
|  |  | 电商企业入驻数量 | 1家 | 1家 | 5 | 5
|  |  | 增加就业机会人数 | 100人 | 200人 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 长久有效提高农业产值，增加农民收入 | 长期有效 | 长期有效 | 5 | 5
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 施工单位满意度 | 80% | 80% | 2.5 | 2.5
|  |  | 供应商满意度 | 80% | 80% | 2.5 | 2.5
|  | 服务对象满意度 | 入驻企业满意度 | 80% | 80% | 2.5 | 2.5
|  |  | 农户满意度 | 80% | 80% | 2.5 | 2.5
总分 | [5 empty] | 100 | 88.8
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：园区建设用地总占地面积306671.42㎡，通过土地流转种植基地15000亩，2023年完成建筑面积141000.00㎡，已完工的各项工程验收合格率100%； 目标2：2023年支出债券资金17625万； 目标3：通过项目实施，增加就业机会，带动至少100人参与项目建设，项目各相关方满意度达到80%，带动当地三产融合，吸引外来企业，增加企业聚集度，提高农产品附加值，增加农民收入。 |  |  |  | 目标1：园区建设用地总占地面积306671.42㎡，通过土地流转种植基地15000亩，2023年完成建筑面积141000.00㎡，已完工的建筑工程与道路工程合格率为100%，项目总体验收合格率为90%； 目标2：2023年支出债券资金17625万； 目标3：通过项目实施，增加就业机会，带动至少200人参与项目建设，项目各相关方满意度达到80%，带动当地三产融合，吸引外来企业，增加企业聚集度。