## Sheet1
通榆县招商引资专项攻坚行动实施方案重点任务分工表
序号 | 重点任务内容 | 牵头部门 | 配合部门
1 | 到2020年12月末，力争落地开工超亿元的项目5个以上，必保落地开工超亿元的项目2个以上，固定资产投资在5000万元以上，引进资金同比增长20%以上，项目履约率、资金到位率稳步提升。 | 县商务局 | 各相关部门
2 | 通过嘉兴平湖对口合作对接、走访外埠商会、吉大校友会等活动，精准对接一批项目。 | 县商务局 | 各相关部门
3 | 聚焦农村三产融合，按照“种养加销”链条，着力对接农畜水产品精深加工项目，重点加强吉运15万头安格斯牛、牧原200万头生猪上下游产业链项目对接。 | 县商务局、县农业农村局 | 各相关部门
4 | 聚焦“双谷双基地”建设，按照“制储运用”链条，加快对接微电网、风电制氢、云计算中心、大数据等项目，重点加强与上海远景能源公司、山东润峰集团等重点企业对接。 | 县商务局、县能源局 | 各相关部门
5 | 按照开发区产业定位开发招商引资项目源，研究梳理世界500强、国内500强、各省市龙头企业投资动态，突出大项目和产业链招商，努力实现龙头项目、配套项目、关联项目和填补空白项目的新突破。 | 县开发区、县商务局 | 各相关部门
6 | 对当前亟需推动的重点项目，列出清单、排出日程，由县委、县政府主要领导带队赴投资企业予以助推。 | 县商务局 | 各相关部门
7 | 全面落实行政一把手负责制，结合实际细化招商方案。 | 县商务局
8 | 通过精心谋划“五个一”招商引资方式。 | 县商务局
9 | 开展县委、县政府主要负责同志亲自带头招商，人大、政协领导以班子为单位带队招商、各位副县长要自主招商，负有招商任务的重点部门主要领导亲自招商，广泛对接一批项目。 | 县商务局 | 各相关部门
10 | 落实重大招商项目包保制度，对亿元以上重点产业和重大招商项目，采取定项目、定领导、定责任、定时限“四定”包保方式，推动项目履约率、资金到位率稳步提升。 | 县商务局 | 各相关部门
11 | 抓住吉商大会12月末换届时间节点，通过在吉商大会上签订《战略合作框架协议》,播放招商引资宣传片，发放项目册，搭建通榆特产展台、现场售卖特产大礼包等形式，宣传和推介通榆，形成以外引外、以商招商的效应。 | 县商务局 | 各相关部门
12 | 第一阶段：确保12月末前谋划首批重点项目3个以上,并纳入省级层面升级整理、新包装重点项目库，全县新签约项目额不少于20亿元，签约项目合同签约额应在3000万元以上，签约时间为2019年11月—2019年12月末。 | 县商务局 | 各相关部门
13 | 第二阶段：确保2020年6月末前谋划第二批重点项目6个以上，力争纳入省级层面升级整理、新包装重点项目库，签约项目额不少于35亿元，签约项目合同签约额应在3000万元以上，签约时间为2020年1月—2020年6月末。 | 县商务局 | 各相关部门
14 | 重点推动2个在谈项目签约落地。 | 县商务局 | 各相关部门
15 | 重点推动1个2019年签约的重点项目开工。 | 县商务局 | 各相关部门
16 | 借助中国网红─吉林行、中韩经贸合作洽谈会、东北亚博览会、进口博览会等活动，高效对接一批项目。 | 县商务局 | 各相关部门
17 | 成立招商引资专项攻坚行动领导小组，领导小组定期召开调度会，听取重点项目进展情况，研究解决招商引资工作过程中遇到的问题和困难。 | 县商务局 | 各相关部门
18 | 年底对各部门、乡镇和街道招商引资工作情况进行考核，重点考核当年招商引资项目资金到位情况，纳入绩效考核评价。 | 县商务局 | 各相关部门
19 | 建立招商引资联席会议制度，充分发挥县招商引资工作领导小组作用，落实招商引资工作联席会议制度和外商投资企业投诉工作联席会议制度，对重大招商项目实施持续跟踪、挂图作战、销号管理，进一步形成项目招商有效联动。 | 县商务局 | 各相关部门